Plano de Projeto

# Informações gerais do projeto

| Informação | Detalhe |
| --- | --- |
| Nome do Projeto | Projeto Scriptor |
| Product Owner | Thais Neubauer |
| Scrum Master | Gabriel Santos |
| Time de Desenvolvimento | Eric Tachdjian, Pedro Munhoz, Rafael Moritz, Gabriel Santos |
| Data de Início | 11/08/2025 |
| Data de Término Prevista | 19/12/2025 |

Data de Início: 11/08/2025.

Data de Término Prevista: 19/12/2025.

# Seção de acordos entre aluno e parceiro

Acordos realizados com o parceiro para o desenvolvimento do projeto:

- Frequência de encontros: mensal.

- Local de encontros: inteli ou virtualmente.

- Contato com áreas internas do parceiro: não.

- Nível de acesso a ferramentas: nenhuma.

# Objetivos do projeto

Desenvolver um Chatbot on-premises capaz de compreender uma pergunta feita pelo usuário em linguagem natural, e buscar por semelhança em uma base de dados respostas que aproximem a pergunta do usuário do elemento contido nesse banco de dados. Além disso, outro foco é a construção de uma arquitetura na qual seja possível receber dados de diferentes formatos, como: HTML e JSON, convertê-los para vetores para que possam ser utilizados como dados de comparação pelo chatbot.

Dentre os benefícios esperados ao negócio, destacam-se o aumento da eficiência operacional, reduzindo o tempo gasto na busca por informações, a facilitação do onboarding de novos funcionários, com respostas adaptadas ao perfil e área de atuação.

# Escopo do projeto - Backlog do produto

Dentre os itens necessários para o sucesso do projeto, os mais relevantes para a satisfação do cliente envolvem:

- Vetorização de arquivos TXT e JSON.

- Chatbot integrado com banco de dados local.

- Arquitetura que permita leitura, vetorização, salvamento e utilização de dados em um ambiente local.

# Roadmap e Cronograma macro do projeto

Roadmap de alto nível, destacando as principais entregas, datas de revisão e eventos de planejamento das sprints. Para o cronograma são consideradas as fases e marcos importantes do projeto, incluindo datas de início e término, baseado em sprints.

Duração das sprints: 2 semanas.

- Sprint 1: Finalização do documento de plano de projeto.

- Sprint 2: Desenho da arquitetura do projeto (banco de dados, servidor local, ferramentas).

- Sprint 3: Início do  processamento dos dados do parceiro. (Definição de algoritmos e soluções).

- Sprint 4: Vetorização e salvamento dos dados no servidor local.

- Sprint 5: Aperfeiçoamento e leitura da vetorização por uma API.

- Sprints plannings ocorrerão na segunda-feira após o término da sprint anterior.

- Sprint reviews serão conduzidas com o time de desenvolvimento todas as sextas-feiras antes do fechamento da presente sprint.

# Premissas e restrições

  - Premissa

Premissas são suposições que se acredita serem verdadeiras para o planejamento do projeto. Elas ajudam a estabelecer as bases para o desenvolvimento do projeto, mesmo que não possam ser garantidas.

As premissas do projeto são:

- Entregas realizadas dentro dos prazos estipulados neste documento

- O chatbot operará apenas com os formatos de entrada definidos (HTML e JSON) durante o desenvolvimento.

- Manutenção de acesso aos recursos e ferramentas previstas no planejamento

- Ambiente local capaz de armazenar, processar e servir os dados para o chatbot

- Não haverá necessidade de integração com sistemas de produção do Bank of America nesta fase.

  - Restrições

As seguintes restrições mapeadas impõem limitações e podem afetar a entrega final caso não sejam consideradas com cautela.

- Disponibilidade semanal dos desenvolvedores.

- Frequência de contato com o parceiro.

- Dependência de arquivos e prazos para envio de informações pelo parceiro.

- Permissão e acesso ao ambiente interno do Bank of America.

- Restrições e qualidade dos dados.

- Tipo do arquivo de entrada suportado pelo chatbot (somente PDF ou TXT).

- Deploy não ocorrerá  no ambiente de produção do banco.

- Quantidade de tokens que o chatbot pode processar por vez.

- Desempenho do chatbot atrelado aos dados usados no treinamento, não necessariamente em dados atualizados em tempo real.

- APIs externas não auditadas.

- Budget limitado para utilização de API’s pagas.

# Time de projeto

| Nome | Função | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Eric Tachdjian | Desenvolvedor | Full stack |
| Rafael Moritz | Desenvolvedor | Full stack |
| Gabriel Santos | Desenvolvedor | Full stack |
| Pedro Munhoz | Desenvolvedor | Full stack |

# Gestão de mudanças

  - Priorização do backlog:

As mudanças no escopo, cronograma, custo ou em outros aspectos do projeto provavelmente serão solicitadas após reuniões com stakeholders e feedback. Após essa análise, as mudanças poderão ser incluídas e priorizadas no Product Backlog, sendo o Product Owner responsável por avaliar o valor de negócio, ordenar as histórias de usuário e manter o backlog atualizado com base no feedback contínuo. As mudanças aprovadas serão incorporadas de forma incremental, garantindo que a evolução do produto ocorra sem prejuízo significativo ao andamento do projeto. Ao final de cada sprint, a equipe realizará reuniões de revisão (Sprint Review) para apresentar o que foi desenvolvido e coletar feedback dos stakeholders. Esse feedback poderá gerar novos ajustes ou mudanças no backlog, que serão novamente analisados e priorizados para sprints futuras. Alterações consideradas relevantes poderão também ser avaliadas durante a Sprint Planning, permitindo ajustes imediatos nas prioridades e garantindo que as necessidades do projeto mantenham alinhamento constante com as expectativas. Cada solicitação será registrada e analisada quanto ao impacto no prazo, custo e recursos, ao valor agregado para o produto ou cliente e ao esforço necessário para sua implementação. A seguir, algumas dessas mudanças ou riscos a serem geridos ao longo do projeto.

# Gestão de riscos

Os principais riscos, desafios e possíveis soluções inerentes ao projeto estão mapeados na tabela abaixo.

| Risco/Desafio | Impacto | Plano de Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso no envio de arquivos e informações pelo parceiro | Alto | Estabelecer prazos claros e acompanhamento semanal. |
| Acesso limitado ou tardio ao ambiente interno do Bank of America | Crítico | Solicitar acessos com antecedência e manter canal direto com equipe de TI do banco. |
| Qualidade ou consistência inadequada dos dados fornecidos | Alto | Alinhar com o parceiro para correção e reenvio dos dados sempre que identificadas inconsistências. |
| Limite de tokens por requisição no chatbot | Médio | Resumir ou condensar o conteúdo antes do processamento para reduzir o número de tokens necessários. |
| Dificuldade de acesso aos dados | Alto | Alternativa: análise de fontes secundárias |
| Atraso na coleta de dados | Médio | Ajuste no cronograma ou extensão do prazo |
| Limite de tokens por requisição no chatbot | Médio | Escalonamento de requisições |
| Uso restrito a arquivos PDF e TXT como entrada | Baixo | Confirmar necessidade com o parceiro e, se viável, incluir suporte a outros formatos autorizados. |
| Restrições de segurança para APIs externas não auditadas | Alto | Utilizar apenas APIs aprovadas e buscar alternativas internas. |
| Orçamento limitado para uso de APIs pagas | Médio | Monitorar consumo e priorizar chamadas essenciais. |
| Disponibilidade limitada da equipe de desenvolvimento | Alto | Planejar tarefas considerando a carga horária e priorizar entregas críticas. |
| Chatbot não atualizado com informações em tempo real | Médio | Estabelecer ciclo de atualização dos dados conforme viabilidade do ambiente. |

# Gestão da comunicação

A gestão da comunicação se dará por meio da garantia do fluxo contínuo e eficiente de informações dentro da equipe do projeto, utilizando daily meetings para alinhamento diário e compartilhamento de impedimentos, e revisões por incrementos para atualizar o time sobre avanços, mudanças e próximos passos. Essa prática assegura que todos os membros estejam sincronizados, que problemas sejam identificados rapidamente e que as decisões sejam comunicadas de forma clara.

# Melhoria Contínua

A gestão eficaz do documento Plano de projeto do INTELI é um processo dinâmico e em constante evolução. Reconhecemos que sempre há oportunidades para aprimorar nossos métodos e procedimentos. Por isso, incentivamos uma cultura de melhoria contínua, na qual feedbacks são valorizados e analisados para ajustar e refinar nossas práticas.

Todos os envolvidos são encorajados a identificar falhas, sugerir melhorias e colaborar proativamente para otimizar o processo de documentação. Revisões periódicas da política e do fluxo de trabalho serão realizadas para garantir que continuemos a atender às expectativas de qualidade e eficiência, adaptando-nos às novas necessidades e demandas do ambiente de projetos. Assim, asseguramos que nossa instituição esteja sempre avançando em direção à excelência.